附件

汉江集团公司2024年“六项机制”推进工作计划表

| 序号 | 主要工作 | 重点任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 负责人带头研究推进 | 1.在集团公司安全生产工作会议中、印发的2024年工作要点中，均专项部署“六项机制”构建工作。 | 安环部 | 4月30日 |
|  |  | 2.在长江委“六项机制”推进会后，组织召开一次集团公司“六项机制”推进会议。 | 安环部 | 7月30日 |
|  |  | 3.组织开展“一把手”带头谈“六项机制”活动。 | 安环部 | 6月30日 |
| 二 | 建立健全制度措施 | 1.制定并印发集团公司“六项机制”建设2024年度工作方案。 | 安环部 | 4月30日 |
|  |  | 2.制定并印发集团公司“六项机制”推进工作计划。 | 安环部 | 6月15日 |
|  |  | 3.将“六项机制”构建工作纳入集团办公司安全生产治本攻坚三年行动2024年任务分工方案。 | 安环部 | 4月30日 |
| 三 | 组织开展“六项机制”培训 | 1.通过“安全生产月”活动，强化“六项机制”宣传教育。 | 安环部、各单位 | 7月1日 |
|  |  | 2.举办安全生产管理人员培训班，将“六项机制”构建讲座纳入培训课程,强化对主要负责人和安全管理人员的安全生产培训。 | 安环部 | 5月30日 |
|  |  | 3.组织参加长江委开展的“六项机制”线下答题或网络答题活动。 | 安环部、各单位 | 8月31日 |
| 四 | 开展“六项机制”专项检查 | 1.健全完善联络工作机制，及时了解各单位“六项机制”构建工作进展情况，强化信息报送。 | 安环部、各单位 | 12月31日 |
|  |  | 2.健全完善调度工作机制，每季度报送“六项机制”推进情况。 | 安环部、各单位 | 12月31日 |
|  |  | 3.按照水利部更新的信息系统报送要求，动态更新安全风险管控清单，定期填报水利安全生产信息系统。 | 安环部、各单位 | 12月31日 |
|  |  | 4.加强监督指导，开展“六项机制”专项检查。 | 安环部 | 12月31日 |
| 五 | 强化重点领域示范引领 | 1.对丹江电厂开展运行工程“六项机制”试点示范，制作“六项机制”构建典型示例。 | 安环部、丹江电厂 | 8月31日 |
|  |  | 2.年底开展“六项机制”验收评价工作，年底形成总结报告，报长江委。 | 安环部 | 8月31日 |
| 六 | 纳入安全生产工作考核 | 1.将“六项机制”建设情况纳入集团公司安全生产管理工作年度考核。 | 安环部 | 6月30日 |
|  |  | 2.健全“六项机制”考核约束机制，严格按计划时限进行工作考核，对“六项机制”推动不力的单位采取责令整改和工作建议等方式进行督促。 | 安环部 | 12月31日 |